北京师范大学珠海分校博士科研项目管理办法（试行）

为配合学校人才引进与培养政策，充分发挥博士人才在我校教学、科研和学科建设中的作用，学校决定设立北京师范大学珠海分校博士科研项目，为获得博士学位的中青年教师提供科研专项经费。

一、申报资格

1．项目申请人应为我校正式编制人员，取得博士学位或博士后出站不超过5年。

2. 申请人在我校工作期间只可获得一次博士科研项目资助。

二、申报要求

1．学术思想新颖、创新性强、立论依据充分。

2．研究目标明确、研究内容具体、研究方法和技术路线合理可行、经费预算合理；能够在该研究领域取得较好的科研成果，有潜力获得较高级别科研项目，能对学校学科建设发挥积极促进作用。

3．项目研究期限原则上为1-2年，最多3年。

4．项目须同时完成项目类和论文著作类任务：

（1）项目类成果须完成以下目标之一：

①主持省部级（含省部级）科研项目1项；

②主持经费10万元以上的横向科研项目。

（2）论文著作类成果须完成以下目标之一：

①以第一作者身份在CSSCI、CSCD、CSTPCD收录期刊发表论文2篇；

②以第一作者身份在SCI、SSCI、A&HCI、CPCI-S、CPCI-SSH、EI收录刊物发表论文1篇；

③以第一作者身份完成专著1部，或发明专利1项或软件登记1项。

三、申报程序

1．申请者填写《北京师范大学珠海分校博士科研项目申报书》。

2．申请者所在单位（院、部）应根据科研条件和学科建设发展规划，对项目的可行性及必要性提出意见，经主管科研负责人签字盖章后报发展部科研与研究生事务办公室。

3．教学部人事办公室会同发展部科研与研究生事务办公室对申请者的资格和项目申报书进行审查。

4．发展部科研与研究生事务办公室组织专家对申报项目进行答辩及评审，并提出资助意见。

5．通过答辩的项目经发展部部长批示后报学校主管校领导审批，由发展部科研与研究生事务办公室予以公布。

6．博士科研项目每年集中申报受理一次。

四、经费管理

1．项目资助额度根据项目实际需要以及专家评审的意见而定，一般资助额度为3万元。

2．项目经费立项后一次性拨付。如项目未通过验收，收回全部资助经费。

3. 项目经费管理参照《北京师范大学珠海分校学校资助科研经费管理办法（修订）》（师（珠）校发[2012] 2号）执行。

五、结题与验收

1. 发展部科研与研究生事务办公室负责博士科研项目管理。项目管理参照《北京师范大学珠海分校科研项目管理办法（修订）》（师（珠）校发[2012] 2号）执行。

2．项目负责人应根据年度工作计划向发展部科研与研究生事务办公室提交上年度项目执行情况报告（含经费使用情况）。

3．项目执行期满后，由发展部科研与研究生事务办公室组织评审验收。

4. 如果项目在研期间项目负责人以第一主持人身份在SCI、SSCI、A&HCI、CPCI-S、CPCI-SSH、EI收录论文4篇，或获得国家级科研项目（国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、国家863计划、973项目、国家科技攻关项目、全国教育科学规划课题等），即可视为完成研究任务。

六、本办法解释权归教学部人事办公室和发展部科研与研究生事务办公室。